## Sheet1
Function | Description | Responsible | Complete | Comment
Sprint 1
[Schedule_1] Thu nhỏ ô màu chú thích category | Chuyển ô màu chú thích của mỗi category thành 1 ô nhỏ hình vuông | LocND | Done
[Schedule_2] Fix lỗi ngày tháng hiển thị sai khi ngôn ngữ sử dụng khác nhau | Ngày tháng trong screen "Tạo mới kế hoạch" phải đúng cả khi dùng ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Việt | LocND | Done
[Schedule_3] Fix lỗi scroll khi thêm mới 1 category | Khi thêm mới 1 category phải hiển thị category mới thêm lên màn hình( nếu category mới thêm vượt quá màn hình hiển thị) | LocND | Open
[Borrow and Lend_1] Fix lỗi force close khi lấy thông tin từ contact | Lấy được thông tin trong mục address ở contact mà không làm chương trình bị force close | TuanNA | Open
[Borrow and Lend_2] Fix lỗi scroll ở màn hình view detail khoản nợ/ cho vay | Chỉ khi thông tin hiển thị vượt quá màn hình thì mới hiển thị scroll để kéo xuống phía dưới | TuanNA | Open
[Borrow and Lend_3] Fix lỗi GUI | GUI hiển thị phải được căn lề các ô , text thẳng hàng, đúng theo design | TuanNA | Open
[Borrow and Lend_4] Fix lỗi lãi suất và ngày đáo hạn | Khi người dùng nhập lãi suất thì bắt buộc phải nhập ngày đáo hạn nhưng nếu nhập ngày đáo hạn thì không bắt buộc phải nhập lãi suất | TuanNA | Open
[Borrow and Lend_5] Fix lỗi hiển thị thông tin trong màn hình view detail khoản nợ/ cho vay | Chỉ hiển thị những thông tin người dùng nhập vào | TuanNA | Open
Unit test | Làm tài liệu unit test | LocND,TuanNA | Open
System design | Làm tài liệu sequence diagram và class diagram | LocND,TuanNA | Open
Sprint 2
[Expense Management_1] Thu nhỏ ô màu chú thích category | Chuyển ô màu chú thích của mỗi category thành 1 ô nhỏ hình vuông | LocND | Done
[Expense Management_2] Thêm đánh giá cho khoản chi hữu ích/ cần lưu ý |  | LocND | Open
[ Report_1] Fix lỗi GUI đúng với design | Các thông tin hiển thị phải đưa về đúng với design, font chữ phải giống với phần management | TuanNA | Open
[ Report_2] Pie chart | Hiển thị được pie chart đúng với thông tin được add vào management, font chữ dễ nhìn, có thể kéo xuống nếu phần chú thích vượt quá màn hình hiển thị. Chart phải được cố định ở chính giữa màn hình, không được kéo đi vô tận | TuanNA | Open
[ Report_3] Bar chart | Hiển thị được bar chart như yêu cầu trong design và đúng với các thông tin đưa vào phần management | TuanNA | Open
[ Report_4] Thêm vào thông tin Borrow and Lend | Khi xem detail report phải hiển thị thông tin của khoản nợ/ cho vay của tháng/tuần xem report (nếu có) | TuanNA | Open
Unit test | Làm tài liệu unit test | LocND,TuanNA | Open
Design | Làm tài liệu sequence diagram và class diagram | LocND,TuanNA | Open